|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表  |
| （2019年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 少数民族地区补助业务经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市民族宗教事务委员会016 | 实施单位 | 北京市民族宗教事务委员会 |
| 项目资金（万元） | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | **分值（10分）** | **执行率（B/A)** | **得分** |
| 年度资金总额： | 600.00  | 582.05  | 10 | 97.01% | 9.70  |
|  其中：财政拨款 | 600.00  | 582.05  | 10 | 97.01% | 9.70  |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 年初设定目标：通过对民族文化项目、民族教育项目、民族体育项目、民族医药项目以及民族团结进步创建示范单位支持， 提升全市各类各级基地、示范单位的整体水平。处理涉及民族因素突发事件，维护首都民族团结，社会稳定。 | 年度总体目标完成情况综述：完成了各项重点任务，巩固和维护了首都民族团结、社会稳定；推进了民族文化基地、民族传统体育训练基地的建设，推动了少数民族社会事业发展；解决了一些特殊困难和需求。通过项目实施，宣传了党的民族政策，推动了民族团结进步创建工作开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 补助民族团结进步创建示范单位 | ≧10 | 10 | 4 | 4 | 　 |
| 补助民族文化项目 | ≧3 | 4 | 4 | 4 | 　 |
| 补助民族体育项目 | ≧3 | 8 | 4 | 4 | 　 |
| 补助民族教育项目 | ≧3 | 3 | 4 | 4 | 　 |
| 补助民族医药项目 | ≧1 | 1 | 4 | 4 | 　 |
| 补助少数民族流动人口培训服务项目 | ≧3 | 3 | 4 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 项目补助发放率 | 85% | 97% | 5 | 5 | 　 |
| 进度指标 | 完成民族地区补助需求调研 | 2019年2月前 | 2019年2月 | 3 | 3 | 　 |
| 完成地补申报数据收集 | 2019年3月前 | 2019年3月 | 3 | 3 | 　 |
| 完成地补使用意见 | 2019年5月前 | 2019年6月 | 3 | 2.5 | 受上会时间安排影响，意见定稿时间滞后 |
| 成本指标 | 民族文教体卫补助费 | 295万元 | 287.05万元 | 4 | 3.89  | 年度发生的突发事件、特殊困难补助事项少于预期 |
| 民族关系补助费 | 160万元 | 150万元 | 4 | 3.75 | 一个项目单位转隶 |
| 民族团结进步创建补助费 | 145万元 | 145 | 4 | 4 | 　 |
| 效果指标（40分） | 效益指标 | 宣传党和国家民族政策 | 进一步得到普及 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 　 |
| 展示首都民族工作成果 | 提升宣传力度 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 　 |
| 推广民族工作典型经验 | 提高工作水平 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 90% | 97% | 10 | 10 | 　 |
| **总分：** | 95.84  |

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，不含不予公开信息。