## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 民族文化补助(地区补助费) | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市民族宗教事务委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市民族文化交流中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 王薇 | 项目实施责任人联系电话 | 64284694
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 111.24
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 111.24
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 以铸牢中华民族共同体意识为主线，民族团结进步创建为基础，围绕各民族交往交流交融、民族文化体育进机关、进学校、进公园、进社区等九进工作，开展以石榴花开美京城为主题的展览、展映等系列活动；开展民族文化公益讲堂、国家通用语言教学等活动，制作民族文化体育宣传短视频，推动京玉民族团结社区建设交流活动，通过北京民族电影节平台做好北京民族电影展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1、主题展：1个主题系列展，3个分展，预计参观3万人次。 2、民族文化体育系列活动：①民族电影展：预计征集民族题材影片15部，展出40余张图片，访谈2场； 1000余人次观看，制作推出5个以上视频；参与人数过万。②志愿服务活动：教授服务700小时。③举办1次民族民间舞蹈大赛。 3、民族文化交流活动：组织民族文化、体育品牌项目排练、演出、交流活动10次。 4、民族公益大讲堂及少数民族学习通用语言培训：举办8期公益大讲堂；通用语言拍摄40集。 5、演出剧目1个。
|  | 质量指标 | 1、活动项目方案完整，内容丰富，能够较为全面展示北京市民族团结进步创建工作的成果。 2、活动形式有创新，线上线下齐开展，群众喜闻乐见，展示面广。 3、严格按照防疫要求开展各项活动，组织严密、有条理；有安全应急预案，安保人员到位，确保各项活动安全、有序。 4、视频及文字制作清晰，表达正确。 5、利用网络平台深入展示、宣传，并与落地活动相结合，穿刺溶媒体效应。
|  | 进度指标 | 1、主题展：主题系列展预计4月份展出，分展7-12月份展出。 2、民族文化体育系列活动：①民族电影展：2021年1月-2021年10月；②民族文化耀万家志愿服务活动：2-10月，完成400课时线上培训和指导，线下辅导和开展赛事服务300小时；③第三届北京青少年民族民间舞蹈大赛：5-8月。 3、交流活动：全年（根据具体活动安排）。 4、民族公益大讲堂及通用语言培训：1-12月完成。 5、排练演出剧目 1-6月剧本打磨、排练，7-12月，彩排、演出、交流。
|  | 成本指标 | 总体控制在111.24万元以内，其中：“石榴花开美京城”主题系列展活动30万元，民族文化体育系列活动57.24万元，交流活动10万元，民族公益大讲堂及通用语言培训14万元。
|  | 效益指标 | 落实《北京市“十三五”时期少数民族事业发展规划》和《北京市民族团结进步创建工作三年行动计划》。围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，促进各民族交往交流交融，建设全国民族团结进步的首都之区和向全世界展示中华民族大家庭形象的重要窗口。
|  | 满意度指标 | 参与公众满意度≥90%