## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 雍和宫文物建筑群前期勘察和监测 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市民族宗教事务委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市民族宗教事务委员会本级
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 步应华 |  | 项目实施责任人联系电话 | 84015354
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 476.73
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 476.73
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 结合近两年雍和宫长期处于地铁2号线和地铁5号线交汇口的影响情况，对雍和宫现有文物建筑安全和保存情况进行全面勘察，分析文物现状问题，划分残损等级，提出必要的整修和修缮计划。并结合雍和宫所处的振动环境，在遗产监测需求调查分析评估基础上，构建雍和宫文物建筑群文化遗产监测预警系统平台，为文物古建筑的研究、保护与修复提供数据基础，加强古建筑本体监测、环境监测，改善管理方式，为科学开展雍和宫建筑群的安全监测和保护工作提供基础保障。该项目资金由北京雍和宫管理处通过北京市文物局向国家文物局申请国家文物保护专项资金。项目实施单位为北京雍和宫管理处。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 勘察建筑数量 | 20座
|  |  | 雍和宫建筑群20栋相关建筑结构现状补测勘察报告 | 1份
|  |  | 雍和宫文物建筑群监测预警项目方案 | 1份
|  |  | 监测设备安装、调试点数 | 117处
|  |  | 监测系统管理、分析平台 | 1套
|  |  | 结构安全监测月报 | 36份
|  |  | 结构安全监测年报 | 3份
|  |  | 项目总结报告 | 1份
|  | 质量指标 | 数据采集验收率 | >=90%
|  |  | 故障排除率 | >=90%
|  |  | 系统测试合格率 | >=90%
|  |  | 监测系统正常使用率 | >=90%
|  | 进度指标 | 雍和宫文物建筑群20栋建筑前期补测勘察完成时间 | 2021年7月
|  |  | 雍和宫文物建筑群监测预警项目方案编制完成时间 | 2021年8月
|  |  | 系统前端设备安装调试实施周期 | 2021年9月-11月
|  |  | 监测系统建设实施周期 | 2021年8月-12月
|  |  | 日常运行管理维护、数据处理分析、报告编撰实施周期 | 2021年12月-2022年12月
|  | 成本指标 | 前期勘察研究费 | 69.2万元 （2021年度按合同约定支付）
|  |  | 监测方案设计费 | 34.01万元 （2021年度按合同约定支付）
|  |  | 结构安全监测服务费 | 190.81万元 （2021年度按合同约定支付）
|  |  | 监测系统建设费 | 77.5万元 （2021年度按合同约定支付）
|  |  | 监测系统运维及成果研究费 | 105.21万元 （2022年度按合同约定支付）
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 对社会的积极影响 | 加强古建筑本体监测、环境监测，优化开发雍和宫文物建筑群安全监测系统，为雍和宫古建筑保护提供数据基础，改善管理方式，为科学开展雍和宫的安全监测和保护工作提供基础保障。
|  |  | 对环境的影响 | 采用可逆性监测设备，不对建筑本体及周边环境造成不良影响。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 | >=90%