## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 第六届全国少数民族文艺会演北京市执委会及北京市代表团工作经费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市民族宗教事务委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市民族文化交流中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王薇 |  | 项目实施责任人联系电话 | 64278436
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 733.4339
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 733.4339
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 北京市民族文化交流中心按照职责分工，成立筹备工作小组，拟定组织接待、演出服务、对外宣传、安全保障等工作草案。协助组织召开筹备工作会议，制定工作流程；协助进行剧场选定，收集各代表团报送剧（节）目。负责接待工作、证件制作、官方宣传平台建立及运行、组织各省市进京参演剧目等，圆满完成第六届全国少数民族文艺会演的各项工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 组织办公 | 1、落实文艺会演北京市执委会50人左右的集中办公场地和办公设备； 2、落实100平米媒体服务中心和200平米宣传中心； 3、聘用4名临时工作人员，落实8名拍摄及后期制作专业技术人员及50名志愿服务人员； 4、制作组委会工作手册、接待手册、资料袋、文件汇编约6000册。
|  |  | 运营接待 | 1、完成43台剧目、45个演出团队在京的接待服务工作，落实交通用车； 2、对接41个剧目道具车辆进京，按时抵达演出剧场； 3、落实45个团队随团接待、保障工作人员（90人）的食宿； 4、落实常态化防控用品40000件。
|  |  | 宣传推介 | 1、做好45个短片、会刊4期； 2、制作2个手机APP系统； 3、建立官网及手机微信平台，手机推送达300条、网络专题30期； 4、30套剧（节）光盘集锦。
|  |  | 安全服务 | 1、为每驻地配备4台安检器、1台X光检机； 2、为驻地安排4名安检员、4名保安员； 3、制作会演相关证件约34000个。
|  | 质量指标 | 组织办公 | 办公设备合格率100%；办公和媒体服务场地环境和安全验收合格；印刷质量合格率≥95%。
|  |  | 运营接待 | 43台剧目展演出场率100%；演出团队车辆保障率100%；防控用品质量合格率100%。
|  |  | 宣传推介 | 宣传片和短片制作达到电视台播出标准；宣传推介APP系统验收合格达到建设标准；官网及手机微信平台宣传考核达标率≥95%。
|  |  | 安全服务 | 汇演证件合格率≥95%；安保设备符合安保设备标准；安保设备故障率≤5%。安检和安保人员符合安全服务要求100%。
|  | 进度指标 | 项目执行时间 | 1、2020年12月前做好接待前资料收集、准备工作； 2、2月前完成接待工作人员培训、到驻地及演出实地考察、实战演练； 3、3月前制作工作手册，秩序册； 4、3月前做好制证人员信息核对工作，3月底完成演职员及参加开幕式人员政审和各类证照制作工作并完成各类证件发放工作； 5、3月落实观众组织方案； 6、4-5月做好具体接待工作，做好演出保障相关合同签订工作，按时引导道具车辆到达演出剧场，确保43台剧目按时演出，落实宣传推介及安全保障服务。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 总成本控制整体经费预算：733.4339万元，其中：组织及办公55.8324万元，组织运营及接待服务245.094万元，全媒体宣传推介115.175万元，安全服务317.3325万元。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过在京组织全国少数民族文艺会演，宣传少数民族文化艺术，展现少数民族文化形式和创新成果，充分体现党和国家繁荣发展少数民族文化的坚强决心。促进繁荣发展民族文化、推动民族团结进步，增强繁荣发展少数民族文化的自觉与自信。使受众人群充分认识少数民族文化的重要地位和作用。
|  |  | 环境效益指标 | 不适用
|  |  | 可持续影响指标 | 通过少数民族文艺会演以及宣传推广，为各艺术专业提供学习和借鉴，弘扬少数民族文化艺术，促进民族文化艺术的持续发展。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | ≥95%
|  |  | 参演剧团和演职人员满意度 | ≥95%