项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 加强民族团结补助（地区补助费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市民族宗教事务委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市民族联谊会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张学斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64278673 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 46.45 |  | 46.45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80.00 | 46.45 |  | 46.45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面深入学习贯彻落实党的十九大精神，宣传党的民族政策，开展民族团结进步创建活动，支持在京各民族举办传统节日活动，联系在京各民族代表人士，做好在京少数民族群众尤其是少数民族流动人口的服务工作。 |  |  |  |  |  | 基本完成预期目标，达到预期效果。按照疫情防控要求，暂停举办了绝大部分在京民族传统节日活动，并按要求将年初预算金额由80.00万元调整为46.4487万元，民族团结进步创建活动的受众面受到影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标15分 | 支持在京各民族传统节日活动 |  |  | ≥1次 | 4次 | 5 |  | 4 |  | 应进一步完善年度数量指标 |  |
|  |  |  | 北京56民族团结公益行系列活动及少数民族地区交流考察调研 |  |  | ≥1次 | 5次 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 理事活动 |  |  | ≥10次 | 11次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标15分 | 支持在京各民族传统节日活动 |  |  | ≥100人次 | 500人次 | 5 |  | 4 |  | 应进一步完善年度质量指标 |  |
|  |  |  | 北京56民族团结公益行系列活动及少数民族地区交流考察调研 |  |  | ≥20人次 | 100人次 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 理事活动 |  |  | ≥300人次 | 350人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标5分 | 在京各民族传统节日活动给予补助和支持 |  |  | 按计划开展 | 按计划开展 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 北京56民族团结公益行系列活动及少数民族地区交流考察调研 |  |  | 按计划开展 | 按计划开展 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 理事活动 |  |  | 按计划开展 | 按计划开展 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标15分 | 在京各民族传统节日活动给予补助和支持 |  |  | 10.23万元 | 7.03万元 | 5 |  | 3.4 |  | 应进一步加强预算管理，完善预算测算编制，提高成本指标预算编制的准确性 |  |
|  |  |  | 北京56民族团结公益行系列活动及少数民族地区交流考察调研 |  |  | 3.3187万元 | 3.3187万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 理事活动 |  |  | 32.9万元 | 36.1万元 | 5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标15分 | 在京各民族传统节日活动给予补助和支持 |  |  | 民族团结进步创建活动 | 得到加强 | 5 |  | 4 |  | 效益成果展示资料有待进一步完善 |  |
|  |  |  | 北京56民族团结公益行系列活动及少数民族地区交流考察调研 |  |  | 宣传党的民族政策 | 效果良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 理事活动 |  |  | 联系在京各民族代表人士 | 得到加强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标15分 | 在京各民族传统节日活动给予补助和支持 |  |  | 促进各民族之间的交往交流交融 | 得到加强 | 5 |  | 4 |  | 可持续影响展示资料有待进一步完善 |  |
|  |  |  | 北京56民族团结公益行系列活动及少数民族地区交流考察调研 |  |  | 营造首都各民族团结和谐的大氛围 | 效果良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 理事活动 |  |  | 铸牢中华民族共同体意识 | 得到加强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标10分 | 在京各民族传统节日活动给予补助和支持 |  |  | ≥85% | ≥85% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 北京56民族团结公益行系列活动及少数民族地区交流考察调研 |  |  | ≥85% | ≥85% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 理事活动 |  |  | ≥85% | ≥85% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.9 |  |  |  |