项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 | 少数民族古籍编纂工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市民族宗教事务委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市民族古籍整理出版规划小组办公室 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 马兰 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83979367 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 47.00 | 30.51 |  | 30.51 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 47.00 | 30.51 |  | 30.51 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《全国少数民族古籍保护工作“十三五”规划》《“十三五”时期全国少数民族古籍重点项目出版规划》和《北京市“十三五”时期少数民族事业发展规划》要求，做好北京市少数民族古籍抢救、整理、保护工作。本年项目经费将用于扫描福德图书馆馆藏回族古籍3000拍，制作《福德图书馆馆藏古籍精品集》，启动广化寺古籍整理编目工作。 |  |  |  |  |  | 按照《全国少数民族古籍保护工作“十三五”规划》《“十三五”时期全国少数民族古籍重点项目出版规划》和《北京市“十三五”时期少数民族事业发展规划》要求，做好北京市少数民族古籍抢救、整理、保护工作。2020年度扫描福德图书馆馆藏回族古籍3000拍，《福德图书馆馆藏古籍精品集》制作工作推迟至2021年第一季度，启动广化寺古籍整理编目工作，完成550条书目整理编目工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成福德图书馆馆藏回族古籍高精度扫描 |  |  | 3000拍 |  | 3000拍 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 制作《福德图书馆馆藏古籍精品集》 |  |  | 1本 |  | 0本 |  | 5 | 0 |  | 受宗教活动场所“双暂停”政策影响精品集制作工作推迟至2021年第一季度 |  |
|  |  |  | 整理广化寺古籍 |  |  | 500条书目 |  | 550条书目 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 北京地区少数民族古籍抢救、整理、保护工作 |  |  | 达到相关质量标准的要求 |  | 达到相关目标 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成福德图书馆馆藏回族古籍高精度扫描 |  |  | 第三、四季度 |  | 第三、四季度 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 制作《福德图书馆馆藏古籍精品集》 |  |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 2 | 0 |  | 受宗教活动场所“双暂停”政策影响精品集制作工作推迟至2021年第一季度 |  |
|  |  |  | 整理广化寺古籍 |  |  | 第二季度启动 |  | 第二季度启动 |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 北京地区少数民族古籍抢救、整理、保护工作 |  |  | 不超过30.505万元 |  | 30.505万元 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 对民族古籍的整理、保护和出版，对保护和弘扬各民族传统文化的作用 |  |  | 作用显著 |  | 达成预期指标 |  | 20 | 19 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 少数民族古籍编纂工作持久度 |  |  | 为今后的进行民族古籍的传承和研究工作打下良好的基础 |  | 达成预期指标 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 有关专家学者和相关领域的认可度 |  |  | 高度认可 |  | 满意度100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |  |