项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年度北京市少数民族经济发展专项资金项目评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市民族宗教事务委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市民族宗教事务委员会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁希松 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83979346 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对各区上报的项目建设内容与投资完成情况、绩效实现情况进行评审，强化2020年度北京市少数民族经济发展专项资金项目资金安排的合理性，有效提升项目管理水平，提高和增强项目资金使用的效率和效果。 |  |  |  |  |  |  | 通过资料核对、现场踏勘、综合评审，完成对7个区上报的16个项目的建设内容与投资完成情况、绩效实现情况进行审核，形成4份书面评审报告，为合理安排项目资金提供决策依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出 指标（50分） | 数量 指标 | 评审项目数量 |  |  | 不少于15个 |  | 16个 |  | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 出具评审报告数量 |  |  | 1式4份 |  | 1式4份 |  | 7.5 |  | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 项目评审过程规范性 |  |  | 符合资金管理办法 |  | 符合资金管理办法 |  | 7.5 |  | 6.5 |  | 项目评审覆盖率可进一步提高 |
|  |  |  | 评审项目覆盖率 |  |  | 100％ |  | 100％ |  | 7.5 |  | 6 |  |  |
|  |  | 进度 指标 | 项目征集时间 |  |  | 2020年1月-6月 |  | 2020年5月 |  | 2.5 |  | 2.2 |  | 个别项目申报不够及时 |
|  |  |  | 完成申报项目的评审工作时间 |  |  | 2020年6月-9月 |  | 2020年6月 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目预算控制 |  |  | 35万元 |  | 35万元 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益 指标（30分） | 项目 评审 效益 指标 | 项目决策的科学性 |  |  | 得到 提升 |  | 得到 提升 |  | 10 |  | 9.2 |  | 项目决策性可进一步提高 |
|  |  |  | 项目实施过程监管力度 及管理水平 |  |  | 得到 加强 |  | 得到 加强 |  | 10 |  | 9.4 |  | 监管力度及管理水平可进一步提高 |
|  |  | 社会效益指标 | 完善服务保障体系 提升企业技术水平 |  |  | 得到 提升 |  | 得到 提升 |  | 10 |  | 9.2 |  | 部分企业服务保障体系及技术水平可进一步提高 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 |  |  | 90%以上 |  | 95% |  | 10 |  | 9.4 |  | 项目社会效益满意度可进一步提高 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.6 |  |  |