## 法治建设保障经费 (2)
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 法治建设保障经费法律顾问
主管部门 |  | 北京市民族宗教事务委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市民族宗教事务委员会本级
项目负责人 |  | 索燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83979326
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 20.2 |  | 10 |  | 80.8% |  | 8.08
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 20.2 |  |  |  | 80.8% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请2家法律顾问单位提供法律服务，降低政府违法行政风险;全年线上培训人员在400人次以上，人均不少于30学时，使参训人员基本熟悉民族宗教政策法规;印刷《民族工作法律法规和政策文件选编》《宗教工作法律法规和政策文件选编》各2500册；达到年度全市民族宗教领域普法和依法治理工作计划设定的目标任务，实现17个区民宗办（含经开区社会事业局）、机关、所属单位发放全覆盖；充分利用宣传材料作为载体，提升宣传覆盖率和效果，从而促进民族宗教政策法规的宣传贯彻。 | [5 empty] | 聘请2家律师事务所分别承担民族、宗教领域的法律顾问工作，参与我委相关行政事务并提供法律意见;全年线上培训人员超500人，人均32学时，参训人员基本熟悉民族宗教政策法规;印制《民族工作相关法律法规和政策文件选编》和《宗教工作相关法律法规和政策文件选编》印刷5000册发至机关各处室、各区民宗办和相关单位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 签约法律顾问单位并开展法律顾问服务工作；全年线上培训人员在400人次以上，人均不少于30学时，使参训人员基本熟悉民族宗教政策法规；印刷《民族工作法律法规和政策文件选编》《宗教工作法律法规和政策文件选编》各2500册，合计共5000册。 |  |  | 签约至少1家；培训超过400人；实现17个区民宗办（含经开区社会事业局）、机关、所属单位发放全覆盖。 | 签约2家；培训超过500人；实现17个区民宗办（含经开区社会事业局）、机关、所属单位发放全覆盖。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 法律顾问单位符合相关资质，法律顾问单位对合同的审查和相关咨询得到我委采纳；具有相关领域专业性；每人在线学习30学时以上；达到年度全市民族宗教领域普法和依法治理工作计划设定的目标任务，实现17个区民宗办（含经开区社会事业局）、机关、所属单位发放全覆盖。 |  |  | 法律顾问单位具备相关资质和相关的专业性；培训400人每人30学时以上；印刷品17个区民宗办（含经开区社会事业局）、机关、所属单位发放全覆盖 | 具备相关资质，有丰富民族宗教纠纷处理和案件办理经验；人均32学时；实现17个区民宗办（含经开区社会事业局）、机关、所属单位发放全覆盖。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 法律顾问单位提供及时的法律咨询和合同审查；根据民族宗教领域新形势新要求及时提供授课内容；按照印刷合同约定，上半年完成印制、发放全部任务。 |  |  | 顾问审查完成时限每件次不超过5个工作日；培训内容与形势要求一致；上半年印刷 | 平均5个工作日内完成每件次；与形势要求基本一致，全部为最新政策法规；印刷品上半年全部完成 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 与之前历年度相关业务费用基本一致；每人次不超过130元；严格控制印刷费在4万元以内。 |  |  | 不超过上年度10%（上年度总成本16万元，两家法律顾问各8万元）；培训每人次不超过130元；严格控制印刷费在4万元以内 | 不超过上年度10%（上年度总成本16万元，两家法律顾问各8万元）；培训每人次不超过130元；印刷费在4万元以内 | 15 |  | 13
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律顾问单位的服务为我委依法行政提供专业智力支持 |  |  | 相关意见在行政事务中得到各处室认可，未出现相关的被复议或者被诉讼情况 | 相关意见在行政事务中得到各处室认可，未出现相关的被复议或者被诉讼情况 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 委领导和各处对法律顾问单位的满意度 |  |  | 不低于90% | 达到90%以上 | 15 |  | 13 |  | 满意度数据支撑性有待提升
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.08