## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 北京市民族宗教事务委员会-东河沿办公楼装修改造
主管部门 |  | 北京市民族宗教事务委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市民族宗教事务委员会本级
项目负责人 |  | 李辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84256636
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 32.5 | 26.796 |  | 25.5815 |  | 10 |  | 95.47% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.5 | 26.796 |  | 25.5815 |  |  |  | 95.47% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 截至2023年12月底完成东河沿乙5号办公楼整体装修改造工程。 | [5 empty] | 2023年12月31日前按照项目总体目标完成了东河沿乙5号办公楼装修改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 一至二层办公家具、会议用桌椅、电脑、打印机、电开水器、投影仪及清洁用品等，在政采网上进行了挑选。 |  |  | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 15 |  | 14 |  | 部分品类根据实际情况有所调整
|  | 质量指标 | 达到年度市民族宗教委安外办公楼采购工作计划设定的目标任务，实现了办公楼各项功能对物品需求的采购计划。 |  |  | 达成预期指标 | 达成预期指标 | 10 |  | 9 |  | 部分品类根据实际情况有所调整
|  | 时效指标 | 2023年10月底前，完成全部办公楼物品采购，10月底前支付。 |  |  | 全部 | 按计划完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 办公楼各项物品需求计划为不超预算数 |  |  | 32.5 | 25.5815 | 15 |  | 12
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分利用安外东河沿办公楼作为载体，提升民族宗教工作的效率和成果，进一步推动民族宗教工作的发展。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 18 |  | 部分品类根据实际情况有所调整
|  | 可持续发展指标 | 可持续为民族宗教工作提供良好的服务保障 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 采购计划达到了市民宗委的预期要求，满意率90%以上。 |  |  | 使用人员满意度 | 基本达到使用满意 | 10 |  | 8 |  | 满意度数据支撑性有待提升
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.5