## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  |  | 北京市民族宗教事务委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市民族宗教事务委员会本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 110.350000 | 110.350000 | 108.780900 | 10 | 98.58% | 9.8578
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 110.350000 | 110.350000 | 108.780900 | — | 98.58% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京市政府网站发展、平安建设、网络安全工作责任制、智慧城市建设等工作要求，为确保各项工作考核达标，特申报本项目。项目主要内容包括：（一）网站运维：委门户网站应满足政务发布、政务服务和政务互动需要，符合政府网站检查指标要求。（二）网络安全运维：委信息化基础设施应满足机关运行保障需要，符合平安建设网络安全工作要求。（三）信息资源运维：委政务信息资源库应满足信息资源管理需要，深化信息资源目录管理以及政务数据采集存储、汇聚共享及分析利用，符合智慧城市考核指标体系要求。 |  |  |  | 大数据考核各项指标均高于全市平均水平。通过平安北京建设网络安全考核，未发生安全事件，网络安全规范会水平提高。资源库可靠运行，完成入云考核指标，政务云使用大幅降低使用成本。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 终端1个、网络安全运维、数据处理、安全风险、应急演练 | 终端1个、网络安全运维、数据处理、安全风险、应急演练 | 完成 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 网站绩效考核通过；平安建设考核通过；智慧城市季度考核中各项指标均高于全市平均水平。 | 优 | 优 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 运维时间 | 12个月 | 12个月 |  | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制在110.35万元 | 110.35万元 | 108.78万元 |  | 15 | 13 | 进一步加强预算编制精确性
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 通过信息化运维项目，委网站服务能力得到提升，点击数较上一年度上升10%；无影响社会的重大网络安全事件。向社会开放数据集符合要求。 | 优 | 优 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于90% | 93% |  | 10 | 7 | 进一步提升服务质量
总分： | [6 empty] | 100 | 94.8578