## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 第十二届全国少数民族传统体育运动会北京市代表团经费
主管部门 |  |  | 北京市民族宗教事务委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市民族团结进步促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1903.1566 | 1446.5379 | 1428.1824 | 10 | 98.73% | 9.8731
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1903.1566 | 1446.5379 | 1428.1824 | — | 98.73% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以第十二届全国少数民族运动会为契机，遵循“平等、团结、拼搏、奋进”的宗旨，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、中央民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极组织我市各项目参赛队备战及参赛，以优异的成绩充分展现新时代新征程首都各族人民共同奋勇拼搏的精神风貌，为首都民族工作高质量发展增光添彩。 |  |  |  | 北京市代表团在市委、市政府坚强领导下，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，开展各项筹备和参赛工作，取得了运动成绩和精神文明“双丰收”，充分展示了首都各族运动员的风采和民族传统体育运动的成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织北京市承办的单项邀请赛完成场次 | ≥2 | 3 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 参加全国测试赛及各省市邀请赛场次 | ≥8 | 14 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 表演项目合练次数 | ≥2 | 2 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 方案及执行情况 | 活动项目方案完整，组织有序，能按时完成各项工作。 | 优 |  | 5 | 3.5 | 进一步提升组织水平
|  | 质量指标 | 参赛水平 | 通过参加全国测试赛、单项邀请赛，北京队员技术水平有所提高，具备参加全国赛事的素质要求，能够及时检验教练员及队员现场应变能力。 | 优 |  | 5 | 4 | 进一步提升参赛水平
|  | 时效指标 | 各项活动完成月份 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数（万元） | ≤1446.5379万元 | 1428.182368万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 获得奖项数量 | 力争比赛成绩好于往届，争取获得一等奖数量≥4项，二等奖数量≥8项，三等奖数量≥12项，体育道德风尚奖≥1项，获奖人次≥100人次。 | 获得竞赛项目6个一等奖、3个二等奖、13个三等奖；表演项目2个一等奖、2个二等奖、2个三等奖，获奖总数28个；北京市代表团、9个项目代表队、54名运动员获得体育道德风尚奖。一等奖数量较上届增加2个，在直辖市中仅次于重庆，且花炮、毽球等集体项目取得历史突破，一等奖的获奖项目更具有含金量和影响力，圆满完成参赛任务。 |  | 20 | 17 | 部分项目没有达到预期
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 通过组织北京市代表团参加第十二届全国少数民族运动会，有效带动并进一步提高我市的民族传统体育水平。通过奖励的方式肯定运动员的付出与努力，提升我市运动员参与民族传统体育的积极性，稳定各项目训练水平，持续提升北京市代表团在全国少数民族传统体育运动会中的成绩，并有效推进民族传统体育事业的发展。 | 一是通过组织北京市代表团参加第十二届全国少数民族运动会，有效带动并进一步提高我市的民族传统体育水平。二是对获奖队伍及个人进行奖励，肯定教练员、运动员的付出，调动各方继续参与民族体育的积极性，形成常态化训练模式，推动北京市代表团在全国少数民族传统体育运动会中获得的成绩稳步提升。三是本届代表团派出强大记者阵容支持前方报道，来自北京日报、北京青年报、北京新京报、北京电视台等多家媒体为北京市代表团和运动会宣传报道总发稿75篇，新闻媒体视频号发稿13条，北京市代表团宣传工作在第十二届全国少数民族传统体育运动会中走在前列。 |  | 10 | 8 | 加强民族传统体育宣传推广，提高训练效果。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 95% | 95% |  | 10 | 8 | 满意度调查表问题设置合理性待提高。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.3731